## Sheet1
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
DI CUI ALL’ART.1 DEL d.m. 09/06/2005
Consorzio di Bonific^
Dell’Emilia Centrale i
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
DI CUI ALL’ART.1 DEL d.m. 09/06/2005
N. pr og | Reg. | Prov. | Com. | Tipologia | categoria | Descrizione dell'intervento | RUP | Importo annualità 2017 | Importo annualità 2018 | Importo annualità 2019 | Importo totale intervento | Cessione immobili (si/no) | Apporto di capitale privato (si/no)
COMPRENSORIO MONTANO
Manutenzione straordinaria con fondi del Consorzio BEC annualità 2017
1 | 03 | 40 50 60 | vari | 07 | 01-05 | Interventi di manutenzione straordinaria alle opere di bonifica montana con fondi consortili - Annualità 2017 | Pietro Torri | 1.587.000,0 | / | / | 1.587.000,0 | no | no
COMPRENSORIO DI PIANURA
Manutenzione ordinaria con fondi del Consorzio BEC annualità 2017
2 | 03 | 50 60 | vari | 06 | 05-13 | Trinciatura, sfalcio, diserbi e decespugliamenti dei cavi in gestione (diversi interventi separati su canali ) -Annualità 2017 | Aronne Ruffini | 1.572.326,0 | / | / | 1.572.326,0 | no | no
1
3 | 03 | 50 60 | vari | 06 | 05-13 | Movimento terra nei cavi in gestione per ripristino frane, fontanazzi ed espurghi -Annualità 2017 | Aronne Ruffini | 533.268,00 | / | / | 533.268,00 | no | no
Opere agroforestali - annualità 2017
4 | 03 | 50 60 | vari | 06 | 05-13 | Interventi agroforestali su aree consortili nel territorio di pianura -Annualità 2017 | Aronne Ruffini | 203.500,00 | / | / | 203.500,00 | no | no
Manutenzione straordinaria con fondi del Consorzio BEC annualità 2017
5 | 03 | 50 60 | vari | 07 | 13 | Manutenzioni straordinarie ai cavi scolanti ed ai canali irrigui costituenti la rete idraulica di pianura, nelle provincie di Reggio Emilia e Modena - Annualità 2017 | Pietro Torri | 625.000,00 | / | / | 625.000,00 | no | no
Manutenzione alla presa irrigua di Boretto con fondi dei consorzi associati
6 | 03 | 50 | 05 | 06 | 13 | Movimentazione ordinaria per il ripristino del canale d'adduzione idrica agli impianti di Boretto mediante spostamento di sedimenti in alveo del fiume Po - Annualità 2017 | Pietro Torri | 48.800,00 | / | / | 48.800,00 | no | no
Manutenzione all'invaso di Castellarano: fondi gestione traversa di Castellarano
7 | 03 | 50 | 14 | 06 | 13 | Manutenzione programmata ai lavori di sistemazione idraulica ed ambientale dell'invaso a scopi plurimi sul fiume Secchia in località Castellarano (RE) - Annualità 2017 | Pietro Torri | 70.000,00 | / | / | 70.000,00 | no | no
2
Opere di ricostruzione post sisma: ordinanza 120/2013
8 | 03 | 50 | 23 | 04 | 09 | Botte Bentivoglio edificio idraulico - casa del custode. Ordinanza 120/2013 - n. progressivo 3264 | Pietro Torri | 266.867,80 | / | / | 266.867,80 | no | no
9 | 02 | 00 | 35 | 01 | 09 | Idrovora di Mondine nuovo impianto scolo meccanico in comune di Moglia (MN). Ordinanza 120/2013 - n. progressivo 7.000 | Paola Zanetti | 2.455.000,0 | / | / | 5.425.000,00 | no | no
10 | 02 | 00 | 35 | 01 | 13 | Idrovora di Mondine Nuovo Impianto Irriguo in comune di Moglia (MN). Ordinanza 120/2013 - n. progressivo 259 | Paola Zanetti | 2.700.000,0 | / | / | 3.000.000 | no | no
11 | 02 | 00 | 35 | 01 | 09 | Chiavica emisarria di Mondine: Nuova Chiavica in comune di Moglia (MN). Ordinanza 120/2013 - n. progressivo 257 | Paola Zanetti | 1.680.000,0 | / | / | 3.000.000 | no | no
12 | 02 | 00 | 55 | 04 | 09 | Chiavica emissaria di San Siro in comune di San Benedetto Po (MN). Ordinanza 120/2013 - n. progressivo 255 | Paola Zanetti | 500.000,00 | / | / | 500.000 | no | no
Opere di ricostruzione post sisma: fondi Consorzio
13 | 03 | 50 | 15 | 04 | 09 | Capannone officina e magazzino idraulico del Gazzo in comune di Castelnovo Sotto (RE). Ordinanza 120/2013 - n. progressivo 269 | Pietro Torri | 185.000,00 | / | / | 185.000,00 | no | no
14 | 03 | 60 | 05 | 04 | 09 | Miglioramento sismico e ristrutturazione uffci ex CRPA presso il palazzo sede in comune di Reggio Emilia (RE) | Pietro Torri | 300.000,00 | / | / | 300.000,00 | no | no
15 | 03 | 60 | 05 | 04 | 09 | Demolizione e ricostruzione magazzino presso la casa di guardia di Gargallo in comune di Carpi (MO) | Pietro Torri | 211.500,00 | / | / | 211.500,00 | no | no
16 | 03 | 60 | 05 | 04 | 09 | Miglioramento sismico casa di guardia e capannone di Sirona in comune di Novellara (RE) | Pietro Torri | 100.000,00 | / | / | 100.000,00 | no | no
Centraline idroelettriche
17 | 03 | 50 | 38 | 01 | 06 | Costruzione centrale idroelettrica Luceria in Località Fontaneto in Comune di San Polo d'Enza (RE) | Pietro Torri | 1.500.000 | / | / | 1.500.0000 | no | no
3
18 | 03 | 50 | 18 | 01 | 06 | Costruzione centrale idroelettrica Fornace in Località Cerezzola in Comune di Canossa (RE) | Pietro Torri | 650.000 | / | / | 650.000 | no | no
PIN
19 | 03 | 50 | vari | 04 | 13 | Adeguamento e completamento opere irrigue di rilevanza nazionale - 2° stralcio esecutivo: ammodernamento e potenziamento impianti di sollevamento e rete di distribuzione dei canali di Reggio e Correggio | Paola Zanetti | 3.000.000,00 | / | / | 7.100.000,00 | no | no
20 | 03 | 50 | 05 | 04 | 13 | Riabilitazione della presa irrigua di boretto (RE) mediante sistemazione dell'alveo di magra del fiume po ed adeguamento dell'impianto di sollevamento. | Paola Zanetti | 2.000.000,00 | / | / | 7.500.000,00 | no | no
LIFE
21 | 03 | 60 | 05 28 | 99 | 99 | LIFE RINASCE - LIFE13 ENV/IT/000169 RIqualificazione NAturalistica per la Sistemazione integrata idraulico-ambientale | Aronne Ruffini | 714.879,16 | 1.108.510,84 | / | 1.823.390 | no | no
Reggio Emilia, li 28/11/2016
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Domenico Turazza)
I RUP
(Ing. Paola Zanetti)
(Ing.Pietro Torri)
(Dott.Agr. Aronne Ruffini)
4
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019
ELENCO ANNUALE 2017
DI CUI ALL'ART.1 DEL d.m. 09/06/2005
Consorzio di Bonific^a
Dell’Emilia Centrale i
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019
ELENCO ANNUALE 2017
DI CUI ALL'ART. 1 DEL d.m. 09/06/2005
Pr. | Descrizione intervento | RUP | Importo annualità 2017 | Importo totale intervento | Finalità | Conformità urbanistica ed ambientale (si/no) | Priorità | Stato progettazione | Trim/anno inizio lavori previsto | Trim/anno fine lavori previsto
COMPRENSORIO MONTANO
Manutenzione straordinaria con fondi del Consorzio BEC annualità 2016
1 | Interventi di manutenzione straordinaria alle opere di bonifica montana con fondi consortili - Annualità 2017 | Pietro Torri | 1.587.000,00 | 1.587.000,00 | MIS | si | 1 | SC | 3° - 2017 | 4° - 2017
COMPRENSORIO DI PIANURA
Manutenzione ordinaria con fondi del Consorzio BEC annualità 2017
2 | Trinciatura, sfalcio, diserbi e decespugliamenti dei cavi in gestione (diversi interventi separati su canali ). | Aronne Ruffini | 1.572.326,00 | 1.572.326,00 | MIS | si | 1 | SC | 2° - 2017 | 4° - 2017
3 | Movimento terra nei cavi in gestione per ripristino frane, fontanazzi ed espurghi. -Annualità 2017 | Aronne Ruffini | 533.268,00 | 533.268,00 | CPA | si | 1 | SC | 2° - 2017 | 4° - 2017
1
Opere agroforestali - annualità 2017
4 | Interventi agroforestali su aree consortili nel territorio di pianura - Annualità 2017 | Aronne Ruffini | 203.500,00 | 203.500,00 | MIS | si | 1 | SC | 1° - 2017 | 4° - 2017
Manutenzione straordinaria con fondi del Consorzio BEC annualità 2017
5 | Manutenzioni straordinarie ai cavi scolanti ed ai canali irrigui costituenti la rete idraulica di pianura, nelle provincie di Reggio Emilia e Modena- Annualità 2017 | Pietro Torri | 625.000,00 | 625.000,00 | CPA | si | 2 | SC | 3° - 2017 | 1° - 2018
Manutenzione alla presa irrigua di Boretto con fondi dei consorzi associati
6 | Movimentazione ordinaria per il ripristino del canale d'adduzione idrica agli impianti di Boretto mediante spostamento di sedimenti in alveo del fiume Po. Annualità 2017 | Pietro Torri | 48.800,00 | 48.800,00 | MIS | si | 1 | SC | 1° - 2017 | 3° - 2017
Manutenzione all'invaso di Castellarano: fondi gestione traversa di Castellarano
7 | Manutenzione programmata ai lavori di sistemazione idraulica ed ambientale dell'invaso a scopi plurimi sul fiume Secchia in località Castellarano (RE). Annualità 2017 | Pietro Torri | 70.000,00 | 70.000,00 | CPA | si | 1 | SC | 2° - 2017 | 4° - 2017
Opere di ricostruzione post sisma: ordinanza 120/2013
8 | Botte Bentivoglio edificio idraulico - casa del custode. Ordinanza 120/2013 - n. progressivo 3264 | Pietro Torri | 266.867,80 | 266.867,80 | CPA | si | 1 | PE | 3° - 2017 | 4° - 2017
2
9 | Idrovora di Mondine nuovo impianto scolo meccanico in comune di Moglia (MN). Ordinanza 120/2013 - n. progressivo 7.000 | Paola Zanetti | 2.455.000,00 | 5.425.000,00 | MIS | si | 1 | PE | 1° - 2017 | 2°/2017
10 | Idrovora di Mondine Nuovo Impianto Irriguo in comune di Moglia (MN). Ordinanza 120/2013 - n. progressivo 259 | Paola Zanetti | 2.700.000,00 | 3.000.000,00 | MIS | si | 1 | PE | 1° - 2017 | 2°/2017
11 | Chiavica emissaria di Mondine: Nuova Chiavica in comune di Moglia (MN). Ordinanza 120/2013 - n. progressivo 257 | Paola Zanetti | 1.680.000,00 | 3.000.000,00 | MIS | si | 1 | PE | 1° - 2017 | 3°/2017
12 | Chiavica emissaria di San Siro in comune di San Benedetto Po (MN). Ordinanza 120/2013 - n. progressivo 255 | Paola Zanetti | 500.000,00 | 500.000,00 | MIS | si | 1 | PE | 1° - 2017 | 3°/2017
Opere di ricostruzione post sisma: fondi Consorzio
13 | Miglioramento sismico e ristrutturazione uffci ex CRPA presso il palazzo sede in comune di Reggio Emilia (RE) | Pietro Torri | 300.000,00 | 300.000,00 | CPA | si | 1 | PD | 2° - 2017 | 4° - 2017
14 | Capannone officina e magazzino idraulico del Gazzo in comune di Castelnovo Sotto (RE). Ordinanza 120/2013 - n. progressivo 269 | Pietro Torri | 185.000,00 | 185.000,00 | CPA | si | 2 | PD | 3° - 2017 | 4° - 2017
15 | Demolizione e ricostruzione magazzino presso la casa di guardia di Gargallo in comune di Carpi (MO) | Pietro Torri | 211.500,00 | 211.500,00 | CPA | si | 2 | PE | 2° - 2017 | 4° - 2017
16 | Miglioramento sismico casa di guardia e capannone di Sirona in comune di Novellara (RE) | Pietro Torri | 100.000,00 | 100.000,00 | CPA | si | 2 | PD | 3° - 2017 | 4° - 2017
Centraline idroelettriche
17 | Costruzione centrale idroelettrica Luceria in Località Fontaneto in Comune di San Polo d'Enza (RE) | Pietro Torri | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | MIS | si | 3 | PD | 4° - 2017 | 4° - 2018
18 | Costruzione centrale idroelettrica Fornace in Località Cerezzola in Comune di Canossa (RE) | Pietro Torri | 650.000,00 | 650.000,00 | MIS | si | 3 | PD | 4° - 2017 | 4° - 2018
3
PIN
19 | Adeguamento e completamento opere irrigue di rilevanza nazionale - 2° stralcio esecutivo: ammodernamento e potenziamento impianti di sollevamento e rete di distribuzione dei canali di Reggio e Correggio | Paola Zanetti | 3.000.000,00 | 7.100.000,00 | MIS | si | 1 | PE | 1° - 2017 | 2° - 2017
20 | Riabilitazione della presa irrigua di boretto (RE) mediante sistemazione dell'alveo di magra del fiume po ed adeguamento dell'impianto di sollevamento. | Paola Zanetti | 2.000.000,00 | 7.500.000,00 | MIS | si | 1 | PE | 1° - 2017 | 4° - 2017
LIFE
21 | LIFE RINASCE - LIFE13 ENV/IT/000169 Riqualificazione Naturalistica per la Sistemazione integrata idraulicoambientale. | Aronne Ruffini | 714.879,16 | 1.823.390 | MIS | si | 2 | PP | 3°/2017 | 4°/2018
Reggio Emilia, li 28/11/2016
IL DIRETTORE GENERALE: Avv. Domenico Turazza
I RUP:
Ing.Pietro Torri,
Ing. Paola Zanetti,
Dott.Agr. Aronne Ruffini
4